## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 450
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 450
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240
| Subtotal | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 2040
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Programación Frontend + Backend | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1800
2.2 | Adquirir Software | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450
2.3 | Adquirir Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 360
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 450
| Subtotal | 87 |  | 450 | 0 | 0 | 3060
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240
3.2 | Entrenar clientes | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150
3.5 | Proveer Garantía de Soporte (1 mes) | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 250
3.6 | Archivar Materiales | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40
| Subtotal | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 1130
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
9.3 | Reuniones con asesores/profesores | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50
9.4 | Gestión de la Configuración | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240
9.5 | Aseguramiento de la Calidad | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156
9.6 | Gestión Global del Proyecto | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
9.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 876
10 - Otros | Dominio + Hosting anual | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300
11 - Otros | Material de difusión | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
Sub-Totales: |  | 228 |  | 750 | 0 | 150 | 7556
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756
TOTAL (Programado): |  | 228 |  | 750 | 0 | 906 | 8312
Comentarios: | "Se considera una reserva de contingencia equivalente al 10% del costo total del proyecto (S/ 756) para cubrir imprevistos técnicos, variaciones en tiempos de desarrollo, costos adicionales de software/hosting o ajustes solicitados durante la ejecución."

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
| 2025-08-20 | 715 | Desarrollo de especificaciones funcionales de la plataforma web
| 2025-08-25 | 536 | Diseño de la arquitectura de la plataforma web
0
0
0
0
Subtotal |  | 1251
Planificación
| 2025-09-05 | 358 | Desarrollo preliminar del diseño de la plataforma web
| 2025-09-10 | 536 | Especificaciones detalladas del diseño
0
0
0
0
Subtotal |  | 894
Planificación 2
| 2025-09-20 | 286 | Elaboración del plan de pruebas de aceptación
| 2025-09-25 | 536 | Adquisición de software para la plataforma web
0
0
0
0
Subtotal |  | 822
Desarrollo
| 2025-10-10 | 2145 | Programación Frontend y Backend de la plataforma web
| 2025-10-20 | 429 | Desarrollo del paquete de pruebas de aceptación
| 2025-10-30 | 537 | Ejecución de pruebas unitarias e integración
| 2025-11-05 | 178 | Material de difusión de la plataforma web
0
0
Subtotal |  | 3289
Pruebas & Entrega
| 2025-11-18 | 286 | Instalación y despliegue de la plataforma web
| 2025-11-20 | 179 | Capacitación a usuarios/clientes finales
| 2025-11-22 | 358 | Pruebas de aceptación del desempeño
| 2025-11-25 | 179 | Revisión post-proyecto de la plataforma web
| 2025-11-28 | 298 | Garantía y soporte inicial
0
Subtotal |  | 1300
TOTAL PROYECTO |  | 7556 | no se incluye contigencia

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
HU1: Registro e inicio de sesión | 2025-08-20 | 600 | tareas dentro de Inicio (requisitos y backend).
HU2: Perfil docente | 2025-08-25 | 550 | tareas dentro de Inicio (modelo de datos y persistencia).
HU3: Interfaz intuitiva | 2025-09-05 | 560 | tareas dentro de Planificación (maquetado y UX inicial).
HU4: Panel de lecturas asignada | 2025-09-08 | 557 | HU4: Panel de lecturas asignadas — tareas dentro de Planificación (frontend + pruebas básicas).
0
0
Subtotal |  | 2267
Sprint 2
HU5: Generación de preguntas de análisis | 2025-09-20 | 770 | definido en Planificación 2 y comienza desarrollo.
HU6: Detección de sesgos y falacias | 2025-08-26 | 760 | diseño e inicio de implementación (Planificación 2 → Desarrollo).
HU7: Retroalimentación automática | 2025-10-02 | 760 | desarrollo de reglas y plantillas (Desarrollo).
HU8: Panel docente de desempeño | 2025-10-08 | 732 | métricas y visualizaciones (Desarrollo).
0
0
Subtotal |  | 3022
Sprint 3
HU9: Recordatorios automáticos (n8n) | 2025-10-15 | 700 | integración de flujos en Desarrollo
HU11: Reportes detallados | 2025-10-22 | 787 | generación, exportación y pruebas (Desarrollo).
HU10: Notificaciones personalizadas | 2025-10-29 | 780 | lógica de personalización y pruebas (Desarrollo → pasa a pruebas).
0
0
0
Subtotal |  | 2267
TOTAL PROYECTO |  | 7556

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
8 | 1370 | 1370 | 1400 | 1400
9 | 1891 | 3261 | 2380 | 3780
10 | 3426 | 6687 | 1950 | 5730
11 | 1616 | 8303 | 1650 | 7380
Template Source: http://www.cvr-it.com