## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
251002a | Complejidad técnica en la IA para generación de preguntas y detección de sesgos. | Calidad | El modelo de IA/NLP seleccionado es demasiado general y requiere un fine-tuning extenso y no planeado. | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Jefe de Desarrollo | Fin de la fase de prueba de concepto del fine-tuning. | 251002a | Mitigar: Evaluar el rendimiento del modelo a la semana 4. Si es insuficiente, se cambiará a un modelo propietario más preciso. | (presupuesto para licencia de IA alternativa). +2 semanas al cronograma de fine-tuning. | 2025-10-02 | Riesgo técnico central del proyecto. | No elimine o modifique estas celdas!!
251002b | Baja adopción inicial por parte de estudiantes y docentes. | Alcance | La interfaz de usuario (UI) del tutor es percibida como poco intuitiva o la curva de aprendizaje es alta. | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Analista de UX/UI | Finalización de la primera prueba piloto con estudiantes. | 251002b | Mitigar: Realizar 3 rondas de pruebas de usabilidad y asegurar que la interfaz sea validada por docentes antes del soft launch. | semana en el cronograma de diseño | 2025-10-02 | Impacto en las métricas de uso (KPIs). | Umbral para Amenazas
251002c | Retos en la protección de datos personales y cumplimiento de normativas. | Calidad | Falta de asesoría legal especializada sobre el manejo de datos académicos sensibles. | Critico | Bajo | 2.7 | Medio | Activo | Gerente de Proyecto | Inicio de la recolección de datos de estudiantes en el ambiente de prueba. | 251002c | Mitigar: Contratar una consulta legal especializada en LOPD/GDPR y revisar el proceso de anonimización de datos. | S/3,500 (honorarios legales). | 2025-10-02 | Requisito legal (Supuesto A5). | Alto | 4.5
251002d | El equipo carece de experiencia en el entrenamiento avanzado de modelos de IA/NLP. | Cronograma | La planificación de recursos no incluyó capacitación o contratación de expertos en IA. | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Líder Técnico | Identificación de bottlenecks técnicos en la fase de entrenamiento de modelos. | 251002d | Mitigar: Asignar un presupuesto para un consultor externo por 40 horas en la fase de entrenamiento. | S/7,000 (consultoría). | 2025-10-03 | Riesgo de gestión de recursos. | Medio | 2
251002e | Cambios tardíos en los requerimientos funcionales del tutor por parte del equipo académico (cliente). | Alcance | Comunicación inadecuada o infrecuente con los stakeholders clave para validar el alcance. | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Analista de Negocios | Reunión de validación de requisitos al final de la fase de análisis. | 251002e | Mitigar: Implementar un proceso formal de control de cambios donde cada cambio solicitado debe ser aprobado y medir su impacto en costo/cronograma. |  | 2025-10-03 | Riesgo de alcance.
251002f | Fallo en la infraestructura de la nube que cause una interrupción crítica del servicio. | Calidad | Dependencia de un único proveedor de cloud sin alta disponibilidad. | Critico | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Administrador de Infraestructura | Revisión trimestral del SLA del proveedor de cloud. | 251002f | Transferir/Mitigar: Diseñar una arquitectura multi-zona y contratar un SLA con garantía de uptime del 99.9%. | S/4,000 (costo anual del SLA mejorado). | 2025-10-03 | Riesgo de la sub-categoría Infraestructura. | Umbral para Oportunidades
251002g | Estimación inicial de tiempo para pruebas de IA insuficiente, causando retraso en el lanzamiento. | Cronograma | Metodología de estimación no contempló la complejidad e iteración necesaria en las pruebas de IA. | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Gerente de Proyecto | Finalización de la primera versión del backlog con estimaciones de desarrollo. | 251002g | Mitigar: Añadir una reserva de gestión del 20% al cronograma de la fase de pruebas del modelo de IA. | 3 semanas al cronograma de pruebas. | 2025-10-03 | Riesgo de la sub-categoría Estimación. | Alto | 4
251002h | Rotación o salida de un miembro clave del equipo de desarrollo. | Costo | El ambiente de trabajo es de alta presión y con exceso de horas extra. | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Gerente de Proyecto | Presentación de una carta de renuncia o baja productividad. | 251002h | Mitigar: Asegurar la documentación constante y la transferencia de conocimiento. Implementar un programa de mentoría interna (par de programación). | 1 mes de salario para un recurso temporal o para headhunter. | 2025-10-03 | Riesgo organizacional (Recursos). | Medio | 2
251002i | Problemas de interoperabilidad al integrar el tutor con los sistemas de gestión académica (LMS). | Calidad | Falta de un estándar de comunicación (API) definido y validado por ambas partes (LMS y Tutor). | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Líder de Integración | Intento de realizar la primera conexión de datos entre el Tutor y el LMS. | 251002i | Mitigar: Realizar una prueba de concepto de integración (PoC) en las primeras 4 semanas del proyecto. | N/A (Mitigado en la fase de diseño). | 2025-10-03 | Riesgo de la sub-categoría Comunicaciones.
251002j | Agotamiento del presupuesto de hardware por optimización deficiente del modelo de IA. | Costo | La selección inicial del modelo de IA tiene altos requisitos de cómputo (GPU/CPU) por inferencia. | Critico | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Líder Técnico | Primer cálculo de costo de inferencia del modelo en producción. | 251002j | Mitigar: Establecer un KPI de costo por inferencia y optimizar el modelo para eficiencia antes del lanzamiento. Considerar modelos cuantizados. | S/8,000 (para cloud computing adicional). | 2025-10-03 | Riesgo de financiación.
251002k | Dependencia de otro proyecto (ej. API de autenticación) que sufre un retraso. | Cronograma | La planificación del cronograma no consideró el retraso potencial en proyectos de terceros. | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Gerente de Proyecto | Reporte semanal de estado del proyecto dependiente que indica retraso en un hito. | 251002k | Mitigar: Desarrollar un mock de la API de autenticación para seguir avanzando y cambiar la dependencia al final del ciclo de desarrollo. | 2 semanas al buffer de integración. | 2025-10-04 | Riesgo organizacional (Dependencias).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Tutor Virtual de Lectura Crítica
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
251002d | Éxito comercial sobresaliente si la IA excede las expectativas y diferenciación. | Calidad | La investigación preliminar de la competencia reveló que ningún producto existente ofrece la detección de sesgos con esta precisión. | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Gerente Comercial | El modelo de IA supera la métrica de precisión (KPI) de 0.80 en las pruebas internas. | 251002d | Métricas de prueba muestran una precisión consistentemente superior a 0.85. Comentarios entusiastas en los focus groups. | Explotar: Lanzar una campaña de marketing a nivel nacional destacando la característica de "Detección de Sesgos". | S/9,000 (inversión adicional en marketing para la expansión). | 2025-10-02 | Oportunidad de expansión. | No elimine o modifique estas celdas!!
251002e | Ahorro de tiempo en la gestión por la automatización completa de flujos de trabajo con N8N. | Cronograma | La plataforma N8N ha liberado un conector nativo para Jira, simplificando la integración de gestión. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Analista de Procesos | Anuncio del nuevo conector N8N o validación de la facilidad de uso del conector existente. | 251002e | La carga de trabajo semanal del Gerente de Proyecto se reduce en >5 horas debido a la automatización. | Mejorar: Reasignar las horas de gestión manual a tareas de automatización para reducir la carga administrativa. | 1 semana al cronograma de tareas administrativas. | 2025-10-03 | Oportunidad de eficiencia. | Umbral para Amenazas
251002f | Identificar un socio estratégico (universidad o editorial) para cofinanciar o licenciar. | Alcance | El lanzamiento de un paper académico sobre la efectividad del tutor ha despertado interés en la comunidad. | Alto | Bajo | 2.1 | Medio | Activo | Gerente de Proyecto | Recepción de una solicitud formal de información por parte de una entidad educativa. | 251002f | Correos o llamadas de interés de rectores o directivos de otras instituciones. Menciones en artículos de revistas especializadas. | Compartir: Crear un dossier comercial enfocado en los beneficios académicos para presentarlo a 5 instituciones clave. | N/A | 2025-10-03 | Oportunidad de crecimiento externo. | Alto | 4.5
251002g | La disponibilidad de un nuevo modelo de lenguaje (LLM) de código abierto reduce los costos de licenciamiento. | Costo | El LLM de código abierto tiene un rendimiento comparable al propietario, pero a una fracción del costo. | Medio | Muy Alto | 4.5 | Alto | Activo | Líder Técnico | Publicación de benchmarks de rendimiento del nuevo LLM en repositorios públicos. | 251002g | Noticias o informes en el sector técnico que muestran el nuevo LLM superando al modelo propietario en métricas clave. | Explotar: Realizar una prueba de concepto de 1 semana para evaluar la migración de las funciones clave del modelo propietario al nuevo LLM. | S/3,000 (presupuesto para PoC de migración). | 2025-10-04 | Oportunidad de reducción de costos operativos. | Medio | 2
251002j | Mejora en la calidad y precisión de los datos gracias a una nueva fuente de información curada. | Calidad | Un tercero ha liberado un dataset público y gratuito de textos anotados para el entrenamiento de IA en sesgos. | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Científico de Datos | Anuncio de la liberación del dataset por parte de un socio o proveedor de confianza. | 251002j | Un miembro del equipo de IA identifica y notifica sobre la disponibilidad del nuevo dataset en un foro especializado. | Explotar: Asignar recursos para integrar rápidamente el nuevo dataset en el proceso de entrenamiento de la IA. | 2 días de trabajo del Científico de Datos para la integración. | 2025-10-04 | Oportunidad de mejora de la calidad.
|  |  |  | Muy Alto | Medio | 4.5 | [10 empty] | Umbral para Oportunidades
|  |  |  | Alto | Bajo | 2.1 | [10 empty] | Alto | 4
|  |  |  | Alto | Muy Bajo | 0.7 | [10 empty] | Medio | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com